## Synthèse
CHIFFRAGE COR PHASE 2 — Data Products Direct Debits Cash Flow
v5 — Recalcul « Annule & Remplace » sur 6 mois depuis la photo DCP mensuelle ¦ 7 pays × 2 data products ¦ flux unique ¦ sans backfill 48 mois
Lot | Description | Profil | Charge (j) | % Total
LOT 0 | Cadrage & essai technique (POC) | Data Engineer | 4 | 7.619%
LOT 1 | COR_dataset — Lecture des photos DCP | Data Engineer | 5.5 | 10.48%
LOT 2 | COR_design — Stage 1 (jointures & règles 1-3) | Data Engineer | 5.5 | 10.48%
LOT 3 | COR_design — Stage 2 (groupes, ordre, flags, fenêtre) | Data Engineer | 9 | 17.14%
LOT 4 | COR_product — DETAILS | Data Engineer | 4 | 7.619%
LOT 5 | COR_product — KPI & reprise phase 1 | Data Engineer | 6 | 11.43%
LOT 6 | Orchestration & exploitation | MLOps | 5.5 | 10.48%
LOT 7 | Démarrage (initialisation) | Data Engineer | 1.5 | 2.857%
LOT 8 | Recette fonctionnelle (UAT) | Data Engineer | 5.5 | 10.48%
LOT 9 | Documentation technique | Data Engineer | 1.5 | 2.857%
LOT 10 | Gestion de projet & coordination | Data Engineer | 1.5 | 2.857%
LOT 11 | Évolution specs & marge technique | Data Engineer | 3 | 5.714%
| Sous-total Data Engineer | Data Engineer | 47 | 89.52%
| Sous-total MLOps | MLOps | 5.5 | 10.48%
▶ | TOTAL GÉNÉRAL | DE + MLOps | 52.5 | 100%
| Jours ouvrés par mois (hypothèse) |  | 21
| Plafond demandé (mois) |  | 2.5
| Charge totale en mois |  | 2.5
| Charge Data Engineer en mois (chemin critique) |  | 2.2381
| Durée calendaire planifiée (semaines) |  | 11
| Respect du plafond (charge totale ≤ plafond) |  | OK
Hypothèses principales :
• Mécanisme : chaque mois, la photo DCP M recalcule et remplace les mois d'émission M-5 → M (note d'historisation : « Annule & Remplace » 5 mois + insert du nouveau mois). Mois plus anciens figés.
• Pas de backfill 48 mois : la plus ancienne photo DCP est juillet 2026 (→ février 2026). L'historique antérieur vient d'une reprise unique des KPI de la phase 1 (PostgreSQL, ≥ 4 ans).
• Flux unique pour les 7 pays (tables DCP contiennent le pays) au lieu de 7 recettes par étape comme en phase 1 — à valider (impact si ×7 : voir onglet Hypothèses & risques).
• Règles 4-6 en option B (photo 15 mois + mois figés de DETAILS) ; option A (photo seule) = environ -1 j.
• Standards phase 1 réutilisés : 3 projets DATASET / DESIGN / PRODUCT, lib + recettes courtes, Great Expectations, pytest, scénarios chaînés.
• Hors périmètre : déploiement et environnements (dev → test → prod).
• Profil : développeur senior Dataiku / PySpark confirmé + MLOps à temps partiel.
Note on D22: Hypothèse : 21 jours ouvrés par mois en moyenne. Modifiable.
Note on D23: Plafond fixé par le demandeur : 2,5 mois.

## Détail charges
DÉTAIL DES CHARGES — COR PHASE 2 (v5)
Lot | ID | Activité | Profil | Charge (j) | Commentaire / Justification | Dépend de | Critère de fin (DoD)
LOT 0 | Cadrage & essai technique (POC) |  |  | 4
| T0.1 | Accès COS DCP + lecture d'une photo réelle (7 tables × 7 pays) | Data Engineer | 1 | Vérifier sur données réelles : profondeur 15 mois (prélèvements) / 6 mois (échecs), colonnes vs mapping, nommage fichiers (préfixe + timestamp de dépôt), mode de découpage de la fenêtre par DCP. | — | Rapport de vérification partagé ; écarts vs mapping listés
| T0.2 | POC PySpark : lecture CSV d'une photo (~25 M lignes) + filtres | Data Engineer | 1 | Mesurer la durée réelle d'un run (base du nombre de cycles de test). Spark sur Kubernetes, comme les recettes PySpark existantes. | T0.1 | Durée de lecture + filtres mesurée et documentée
| T0.3 | POC PostgreSQL : écriture ~6 mois de DETAILS + publication en transaction | Data Engineer | 1 | Mesurer la vitesse d'écriture et valider le principe 'table de préparation → suppression fenêtre + insertion' en une transaction. | T0.2 | Temps d'écriture mesuré ; publication transactionnelle validée
| T0.4 | Atelier métier : levée des points ouverts | Data Engineer | 1 | Option A/B (recherche des tentatives précédentes), clé de groupe (règle 4 vs 5), délai max d'échec (docs : ~3 mois / métier : 5 mois), tentatives > 3, définition du mois des KPI, anomalies mapping (règles 6, 9-12, formule taux de succès). | — | Décisions tracées et validées par le métier
| Sous-total LOT 0 |  |  | 4
LOT 1 | COR_dataset — Lecture des photos DCP |  |  | 5.5
| T1.1 | Paramétrage des datasets DCP existants (7 tables) par mois d'arrêté | Data Engineer | 1 | Réutilisation des datasets du data engineer (pointent déjà sur DCP, colonnes définies). Ajout : variable 'mois photo', sélection du fichier par préfixe suivi de chiffres (éviter c_cash_flow_ vs c_cash_flow_ctr_…). | T0.1 | Lecture d'une photo donnée par simple changement de variable
| T1.2 | Recette de contrôle de complétude de la photo | Data Engineer | 1 | 7 tables × 7 pays présentes et non vides ; lecture de la date de dépôt (timestamp du nom de fichier) pour détecter un redépôt. Arrêt + alerte si incomplet, rien n'est écrit. | T1.1 | Run bloqué si une table/pays manque ; testé sur un cas incomplet
| T1.3 | Lib filters.py (PySpark) : filtres, sélection de colonnes, typage | Data Engineer | 1.5 | TECH_UPDATE_TYPE_TRUSTED <> 'L', COD_PAYMENT_METHOD = 'DIRECT_DEBIT', COD_CASH_FLOW_DIRECTION = 'CREDIT', ID_LEASING_INVOICE commence par 'FLL'. Lib métier réécrite (schéma différent de la phase 1). | T1.1 | Fonctions de la lib couvertes par tests unitaires
| T1.4 | Contrats Great Expectations sur les sorties dataset | Data Engineer | 0.5 | Réutilisation de expectation_runner / dataiku_extender de la phase 1 (standard projet). | T1.3 | Contrats générés et passants sur la photo réelle
| T1.5 | Tests unitaires pytest (lib dataset) | Data Engineer | 0.5 | Même standard que test_prepare_dataset.py de la phase 1. | T1.3 | Tests verts
| T1.6 | Scénario BUILD_DATASET + cycles de test sur photo réelle | Data Engineer | 1 | Reprise de la structure des scénarios phase 1 (variables, GX_FILES, LOGS). | T1.2, T1.4 | Scénario exécuté de bout en bout sur une photo réelle
| Sous-total LOT 1 |  |  | 5.5
LOT 2 | COR_design — Stage 1 (jointures & règles 1-3) |  |  | 5.5
| T2.1 | Lib joins.py : jointures des 7 tables | Data Engineer | 1.5 | Clés toujours pays + métier + id. CTR_FIN_CDT_INVOICE ↔ CASH_FLOW (inner) ↔ DIRECT_DEBIT_CASH_FLOW, LEASING_FINANCING_CONDITION, DTM_T_MARCHE_IBL_CTR (left). | T1.6 | Volumétrie après jointure contrôlée (pas de duplication)
| T2.2 | Règles 1-3 : motif, libellé et date d'échec | Data Engineer | 1 | FAILED_CASH_FLOW + TYP_CASH_FLOW_FAILURE_REASON. Pas de mise à jour ligne à ligne : recalcul de la fenêtre. | T2.1 | Règles 1-3 conformes au mapping sur jeu de test
| T2.3 | Périodicité / marché / IBL : dernière valeur connue | Data Engineer | 0.5 | Décision validée (option A) : dernière valeur pendant la vie de la ligne, figée ensuite. | T2.1 | Valeurs présentes sur toutes les lignes de la fenêtre
| T2.4 | Recette PySpark Stage 1 (flux unique 7 pays) | Data Engineer | 0.5 | Un seul flux partitionné par pays au lieu de 7 recettes (×7) comme en phase 1. | T2.2, T2.3 | Recette exécutée sur la photo réelle
| T2.5 | Tests unitaires + contrats GX Stage 1 | Data Engineer | 1 | Standard phase 1. | T2.4 | Tests verts ; contrats passants
| T2.6 | [CYCLES TEST] Stage 1 | Data Engineer | 1 | ~4 runs (voir onglet Analyse cycles test). Durée par run à confirmer au POC (T0.2). | T2.4 | Sortie Stage 1 stable
| Sous-total LOT 2 |  |  | 5.5
LOT 3 | COR_design — Stage 2 (groupes, ordre, flags, fenêtre) |  |  | 9
| T3.1 | Lib business_rules.py — règles 4-6 (groupe, ordre, date du DD initial) | Data Engineer | 3 | Option B : tentatives précédentes cherchées dans les 15 mois de la photo ET dans les mois figés de DETAILS (conforme aux règles 4-6 du mapping). Calcul en une passe (tri par facture + date) au lieu du multi-pass ligne à ligne. | T2.6 | Groupes/ordres conformes aux exemples des slides 15-17 (session 1)
| T3.2 | Règles 7-12 : les 6 flags | Data Engineer | 1 | Ordre 1 / 2 / 3 × émis / en échec. Ordre > 3 non flagué (validé métier). | T3.1 | Flags conformes sur jeu de test
| T3.3 | Fenêtre de recalcul M-5 → M + colonnes de traçabilité | Data Engineer | 0.5 | Ne garder que les lignes émises entre M-5 et M ; colonnes mois de la photo + date du run. | T3.2 | Seuls les 6 mois de la fenêtre sont produits
| T3.4 | Tests unitaires — jeux séquentiels | Data Engineer | 2 | Cas : groupe sur plusieurs mois, frontière de fenêtre, échec tardif (5 mois), suppression logique ('L'), redépôt, facture déjà connue dans les mois figés. | T3.1 | Tous les cas listés testés et verts
| T3.5 | [CYCLES TEST] Stage 2 | Data Engineer | 2 | ~5 runs : règles 4-6 = bugs subtils visibles uniquement en run complet. | T3.3 | Sortie Stage 2 stable
| T3.6 | Scénario BUILD_DESIGN + test bout en bout design | Data Engineer | 0.5 | Enchaînement Stage 1 → Stage 2. | T3.5 | Scénario exécuté sans erreur
| Sous-total LOT 3 |  |  | 9
LOT 4 | COR_product — DETAILS |  |  | 4
| T4.1 | Tables PostgreSQL DETAILS + DETAILS_TMP + index | Data Engineer | 0.5 | Index pays + mois d'émission. | T0.3 | Tables créées ; index en place
| T4.2 | Recette d'écriture DETAILS_TMP (fenêtre de 6 mois) | Data Engineer | 0.5 | Table de préparation non visible par Power BI. | T3.6, T4.1 | DETAILS_TMP alimentée
| T4.3 | Contrôles qualité avant publication | Data Engineer | 1 | Doublons sur la clé, colonnes obligatoires, volumes par pays/mois vs run précédent (seuil). Échec = arrêt, rien publié. | T4.2 | Contrôles bloquants testés (cas OK et KO)
| T4.4 | Publication en transaction (Execute SQL) | Data Engineer | 1 | Suppression des mois M-5 → M de DETAILS + insertion depuis DETAILS_TMP, tout ou rien. | T4.3 | Relance = même résultat (idempotence vérifiée)
| T4.5 | Purge > 4 ans | Data Engineer | 0.5 | Conservation 4 ans glissants (note d'historisation). | T4.4 | Purge testée
| T4.6 | Tests + [CYCLES TEST] DETAILS | Data Engineer | 0.5 |  | T4.4 | DETAILS validée sur photo réelle
| Sous-total LOT 4 |  |  | 4
LOT 5 | COR_product — KPI & reprise phase 1 |  |  | 6
| T5.1 | KPI en SQL : 7 axes, compteurs, montants, taux — fenêtre 6 mois | Data Engineer | 2 | Annule & Remplace des 6 derniers mois (conforme note d'historisation), plus de recalcul complet. | T4.4 | KPI recoupés avec DETAILS
| T5.2 | Reprise unique des KPI phase 1 (< février 2026) | Data Engineer | 2 | Union des 7 tables xx_var_stats (PostgreSQL phase 1) → schéma cible, ajustement de la colonne qui diffère, colonne SOURCE. Pas de backfill 48 mois depuis les sources. | T0.4 | Historique ≥ 4 ans disponible dans KPI
| T5.3 | Publication KPI (KPI_TMP + remplacement atomique) | Data Engineer | 0.5 | Power BI ne voit jamais un état intermédiaire. | T5.1 | Publication testée
| T5.4 | Tests + [CYCLES TEST] KPI | Data Engineer | 1.5 | Recoupement KPI ↔ DETAILS, continuité phase 1 / phase 2 à février 2026. | T5.3 | KPI validés sur photo réelle
| Sous-total LOT 5 |  |  | 6
LOT 6 | Orchestration & exploitation |  |  | 5.5
| T6.1 | Scénario mensuel chaîné (DATASET → DESIGN → PRODUCT) | MLOps | 1.5 | Déclencheur temporel à jour fixe après le 7 du mois, variable mois photo (comme DAILY_CHECK → BUILD_* en phase 1). | T3.6 | Run mensuel complet déclenché automatiquement
| T6.2 | Journal des runs + détection de redépôt | MLOps | 1 | Mois photo, date de dépôt de chaque fichier, volumes, statut. | T6.1 | Journal alimenté à chaque run
| T6.3 | Alertes (succès / échec / photo incomplète / contrôle KO) | MLOps | 0.5 | Étape Send message des scénarios. | T6.1 | Alertes reçues dans chaque cas
| T6.4 | Mode rejeu / reconstruction | MLOps | 1 | Rejeu d'un mois donné ; rejeu chronologique d'une plage de photos (reconstruction). | T6.1 | Reconstruction d'une plage testée
| T6.5 | Tests bout en bout + performance sur volumétrie réelle | MLOps | 1.5 |  | T5.4, T6.4 | Durée du run mensuel mesurée et acceptée
| Sous-total LOT 6 |  |  | 5.5
LOT 7 | Démarrage (initialisation) |  |  | 1.5
| T7.1 | Rejeu des photos juillet → septembre 2026 (et suivantes disponibles) | Data Engineer | 0.5 | Première photo : juillet 2026 → février à juillet 2026 créés, puis rejeu chronologique. | T6.4 | DETAILS et KPI remplis depuis février 2026
| T7.2 | Vérifications de cohérence février → septembre 2026 | Data Engineer | 1 |  | T7.1 | Volumes et continuité validés
| Sous-total LOT 7 |  |  | 1.5
LOT 8 | Recette fonctionnelle (UAT) |  |  | 5.5
| T8.1 | Comparaison phase 1 / phase 2 sur les mois communs + analyse des écarts | Data Engineer | 2 | Phase 1 toujours en production : comparaison à partir de février 2026. Écarts attendus (nouvelle logique de comptage) à expliquer. | T7.2 | Écarts expliqués et validés par le métier
| T8.2 | Support métier pendant la recette | Data Engineer | 1.5 |  | T7.2 | PV de recette
| T8.3 | Corrections post-recette | Data Engineer | 2 | Chaque correction = nouveau cycle de test. | T8.1 | Anomalies bloquantes corrigées
| Sous-total LOT 8 |  |  | 5.5
LOT 9 | Documentation technique |  |  | 1.5
| T9.1 | Architecture & mécanisme (fenêtre 6 mois, rejeu, reprise phase 1) | Data Engineer | 0.75 |  | T8.3 | Document publié
| T9.2 | Guide d'exploitation (redépôt, photo incomplète, reconstruction) | Data Engineer | 0.75 |  | T8.3 | Guide publié
| Sous-total LOT 9 |  |  | 1.5
LOT 10 | Gestion de projet & coordination |  |  | 1.5
| T10.1 | Points d'avancement & coordination | Data Engineer | 1.5 | Réparti sur toute la durée. | — | —
| Sous-total LOT 10 |  |  | 1.5
LOT 11 | Évolution specs & marge technique |  |  | 3
| T11.1 | Évolution des specs suite aux points ouverts | Data Engineer | 1.5 | Marge volontairement réduite : voir onglet Hypothèses & risques. | — | —
| T11.2 | Edge cases données (CSV, encodage, valeurs inattendues) | Data Engineer | 1.5 |  | — | —
| Sous-total LOT 11 |  |  | 3
▶ | TOTAL GÉNÉRAL |  | DE + MLOps | 52.5
Légende : charges en bleu = valeurs saisies (modifiables) ; sous-totaux et totaux = formules. Lignes jaunes = cycles de test pipeline.

## Planning
PLANNING — COR PHASE 2 (v5) — semaines S1 à S11 (≈ 2,5 mois)
| Date de démarrage (lundi) : | 2026-10-12
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ID | Lot / Tâche | Profil | Charge (j) | Sem. début | Sem. fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
| Début de semaine → |  |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
LOT 0 | Cadrage & essai technique (POC) |  | 4 | 1 | 1
T0.1 | Accès COS DCP + lecture d'une photo réelle (7 tables × 7 pays) | Data Engineer | 1 | 1 | 1
T0.2 | POC PySpark : lecture CSV d'une photo (~25 M lignes) + filtres | Data Engineer | 1 | 1 | 1
T0.3 | POC PostgreSQL : écriture ~6 mois de DETAILS + publication en transaction | Data Engineer | 1 | 1 | 1
T0.4 | Atelier métier : levée des points ouverts | Data Engineer | 1 | 1 | 1
LOT 1 | COR_dataset — Lecture des photos DCP |  | 5.5 | 2 | 3
T1.1 | Paramétrage des datasets DCP existants (7 tables) par mois d'arrêté | Data Engineer | 1 | 2 | 2
T1.2 | Recette de contrôle de complétude de la photo | Data Engineer | 1 | 2 | 2
T1.3 | Lib filters.py (PySpark) : filtres, sélection de colonnes, typage | Data Engineer | 1.5 | 2 | 2
T1.4 | Contrats Great Expectations sur les sorties dataset | Data Engineer | 0.5 | 2 | 3
T1.5 | Tests unitaires pytest (lib dataset) | Data Engineer | 0.5 | 3 | 3
T1.6 | Scénario BUILD_DATASET + cycles de test sur photo réelle | Data Engineer | 1 | 3 | 3
LOT 2 | COR_design — Stage 1 (jointures & règles 1-3) |  | 5.5 | 3 | 4
T2.1 | Lib joins.py : jointures des 7 tables | Data Engineer | 1.5 | 3 | 3
T2.2 | Règles 1-3 : motif, libellé et date d'échec | Data Engineer | 1 | 3 | 4
T2.3 | Périodicité / marché / IBL : dernière valeur connue | Data Engineer | 0.5 | 4 | 4
T2.4 | Recette PySpark Stage 1 (flux unique 7 pays) | Data Engineer | 0.5 | 4 | 4
T2.5 | Tests unitaires + contrats GX Stage 1 | Data Engineer | 1 | 4 | 4
T2.6 | [CYCLES TEST] Stage 1 | Data Engineer | 1 | 4 | 4
LOT 3 | COR_design — Stage 2 (groupes, ordre, flags, fenêtre) |  | 9 | 4 | 6
T3.1 | Lib business_rules.py — règles 4-6 (groupe, ordre, date du DD initial) | Data Engineer | 3 | 4 | 5
T3.2 | Règles 7-12 : les 6 flags | Data Engineer | 1 | 5 | 5
T3.3 | Fenêtre de recalcul M-5 → M + colonnes de traçabilité | Data Engineer | 0.5 | 5 | 5
T3.4 | Tests unitaires — jeux séquentiels | Data Engineer | 2 | 5 | 6
T3.5 | [CYCLES TEST] Stage 2 | Data Engineer | 2 | 6 | 6
T3.6 | Scénario BUILD_DESIGN + test bout en bout design | Data Engineer | 0.5 | 6 | 6
LOT 4 | COR_product — DETAILS |  | 4 | 6 | 7
T4.1 | Tables PostgreSQL DETAILS + DETAILS_TMP + index | Data Engineer | 0.5 | 6 | 6
T4.2 | Recette d'écriture DETAILS_TMP (fenêtre de 6 mois) | Data Engineer | 0.5 | 6 | 6
T4.3 | Contrôles qualité avant publication | Data Engineer | 1 | 7 | 7
T4.4 | Publication en transaction (Execute SQL) | Data Engineer | 1 | 7 | 7
T4.5 | Purge > 4 ans | Data Engineer | 0.5 | 7 | 7
T4.6 | Tests + [CYCLES TEST] DETAILS | Data Engineer | 0.5 | 7 | 7
LOT 5 | COR_product — KPI & reprise phase 1 |  | 6 | 7 | 8
T5.1 | KPI en SQL : 7 axes, compteurs, montants, taux — fenêtre 6 mois | Data Engineer | 2 | 7 | 7
T5.2 | Reprise unique des KPI phase 1 (< février 2026) | Data Engineer | 2 | 8 | 8
T5.3 | Publication KPI (KPI_TMP + remplacement atomique) | Data Engineer | 0.5 | 8 | 8
T5.4 | Tests + [CYCLES TEST] KPI | Data Engineer | 1.5 | 8 | 8
LOT 6 | Orchestration & exploitation |  | 5.5 | 6 | 9
T6.1 | Scénario mensuel chaîné (DATASET → DESIGN → PRODUCT) | MLOps | 1.5 | 6 | 6
T6.2 | Journal des runs + détection de redépôt | MLOps | 1 | 6 | 7
T6.3 | Alertes (succès / échec / photo incomplète / contrôle KO) | MLOps | 0.5 | 7 | 7
T6.4 | Mode rejeu / reconstruction | MLOps | 1 | 7 | 7
T6.5 | Tests bout en bout + performance sur volumétrie réelle | MLOps | 1.5 | 8 | 9
LOT 7 | Démarrage (initialisation) |  | 1.5 | 9 | 9
T7.1 | Rejeu des photos juillet → septembre 2026 (et suivantes disponibles) | Data Engineer | 0.5 | 9 | 9
T7.2 | Vérifications de cohérence février → septembre 2026 | Data Engineer | 1 | 9 | 9
LOT 8 | Recette fonctionnelle (UAT) |  | 5.5 | 9 | 10
T8.1 | Comparaison phase 1 / phase 2 sur les mois communs + analyse des écarts | Data Engineer | 2 | 9 | 9
T8.2 | Support métier pendant la recette | Data Engineer | 1.5 | 9 | 10
T8.3 | Corrections post-recette | Data Engineer | 2 | 10 | 10
LOT 9 | Documentation technique |  | 1.5 | 10 | 10
T9.1 | Architecture & mécanisme (fenêtre 6 mois, rejeu, reprise phase 1) | Data Engineer | 0.75 | 10 | 10
T9.2 | Guide d'exploitation (redépôt, photo incomplète, reconstruction) | Data Engineer | 0.75 | 10 | 10
LOT 10 | Gestion de projet & coordination |  | 1.5 | 1 | 11
T10.1 | Points d'avancement & coordination | Data Engineer | 1.5 | 1 | 11
LOT 11 | Évolution specs & marge technique |  | 3 | 11 | 11
T11.1 | Évolution des specs suite aux points ouverts | Data Engineer | 1.5 | 11 | 11
T11.2 | Edge cases données (CSV, encodage, valeurs inattendues) | Data Engineer | 1.5 | 11 | 11
Légende : bleu foncé = Data Engineer ; vert = MLOps ; bleu clair = étendue du lot. Semaines début / fin en bleu = modifiables (le diagramme se met à jour).
Chemin critique : POC → DATASET → DESIGN Stage 1 → Stage 2 → DETAILS → KPI → Démarrage → Recette. Le MLOps travaille en parallèle à partir de S6 (scénario design disponible). Charge Data Engineer ≈ 4 à 5 j par semaine.
S11 = semaine tampon (marge LOT 11). La gestion de projet (LOT 10) est répartie sur toute la durée.
Note on C2: Hypothèse : démarrage le lundi 12/10/2026. À remplacer par la date réelle ; les dates des semaines se recalculent.

## Écarts vs v4
ÉCARTS ENTRE LE CHIFFRAGE v4 (Option C) ET LE CHIFFRAGE v5
Thème | v4 (j) | v5 (j) | Écart (j) | Raison du changement
Cadrage & essai technique (POC) | 0 | 4 | 4 | Nouveau lot : vérifier une vraie photo DCP et mesurer Spark / PostgreSQL avant de développer (en v4, l'analyse specs était répartie dans les lots 1, 2 et 10).
COR_dataset | 9 | 5.5 | -3.5 | Datasets du data engineer réutilisés (pointent déjà sur DCP, colonnes définies). Un seul flux pour 7 pays au lieu de 7 recettes.
COR_design — jointures & règles 1-3 (v4 : lots 2 + 3) | 14 | 5.5 | -8.5 | Flux unique au lieu de ×7 ; moins de cycles de test (1 photo par run).
COR_design — règles 4-12 (v4 : lot 4) | 13 | 9 | -4 | Calcul en une passe (tri par facture) au lieu du multi-pass ligne à ligne ; fenêtre de 6 mois ajoutée ; flux unique.
COR_product — DETAILS (v4 : lot 5) | 4.5 | 4 | -0.5 | Ajout des contrôles avant publication et de la publication en transaction ; flux unique.
COR_product — KPI & historisation (v4 : lot 6) | 14 | 6 | -8 | Suppression du backfill 48 mois × 7 pays (~1,85 Md lignes) : photos DCP disponibles seulement depuis juillet 2026 → reprise unique des KPI phase 1. Annule & Remplace 6 mois au lieu d'un mécanisme par mois avec checkpoints.
MLOps & orchestration (v4 : lot 7) | 9 | 5.5 | -3.5 | Déploiement multi-environnements hors périmètre. Ajout du journal des runs et du mode rejeu / reconstruction.
Démarrage (initialisation) | 0 | 1.5 | 1.5 | Nouveau : rejeu des photos juillet → septembre 2026 (remplace le backfill).
Recette fonctionnelle (v4 : lot 8) | 7 | 5.5 | -1.5 | Recette centrée sur la comparaison phase 1 / phase 2 sur les mois communs.
Documentation (v4 : lot 9) | 3 | 1.5 | -1.5 | Un seul flux à documenter au lieu de 7.
Gestion de projet (v4 : lot 10) | 4 | 1.5 | -2.5 | Analyse des specs et cadrage déjà réalisés (conception validée) ; reste le suivi.
Évolution specs & marge (v4 : lot 11) | 8 | 3 | -5 | Marge réduite pour tenir 2,5 mois : risque assumé, voir onglet Hypothèses & risques.
TOTAL | 85.5 | 52.5 | -33 | Source v4 : Chiffrage_COR_Phase2_OptionC_v4.xlsx (onglet Synthèse).

## Analyse cycles test
ANALYSE — Cycles de test pipeline (v5)
Lot / Stage | Nb runs estimés | Durée moy/run | Charge (j) | Justification
LOT 1 — DATASET (1 flux) | ~3 runs | à mesurer (T0.2) | 1 | Lecture + contrôle de complétude + filtres sur une photo réelle.
LOT 2 — Stage 1 (1 flux) | ~4 runs | à mesurer (T0.2) | 1 | Jointures : erreurs de clés, nulls, types.
LOT 3 — Stage 2 (1 flux) | ~5 runs | à mesurer (T0.2) | 2 | Règles 4-6 : bugs subtils visibles uniquement en run complet.
LOT 4 — DETAILS | ~2 runs | à mesurer (T0.2) | 0.5 | Écriture + publication + contrôles.
LOT 5 — KPI | ~3 runs | à mesurer (T0.2) | 1.5 | Validation des agrégations et de la continuité avec la phase 1.
LOT 6 — Bout en bout | ~2 runs | à mesurer (T0.2) | 1.5 | Scénario mensuel complet + mesure de performance.
TOTAL cycles de test |  |  | 7.5 | 14.29%
Note : en v4 un run durait 2 à 5 h (pipeline phase 1, ×7 pays). En v5 un run traite une seule photo (~25 M lignes, 7 pays) en PySpark : la durée réelle sera mesurée au POC (T0.2). Pendant le développement, travailler sur un pays ou un échantillon réduit pour raccourcir les cycles.

## Hypothèses & risques
HYPOTHÈSES, POINTS À CONFIRMER ET RISQUES
ID | Hypothèse / risque | Impact (j) | Si l'hypothèse tombe | Levée / mitigation
H1 | Un seul flux Dataiku pour les 7 pays (écart au standard phase 1 : 7 recettes par étape). | +6 à +8 | Retour à 7 recettes par étape : recettes, tests et cycles multipliés. | Validation du chef de projet avant démarrage.
H2 | Règles 4-6 en option B (photo 15 mois + mois figés de DETAILS). | -1 | Option A (photo seule) si le métier garantit qu'aucun prélèvement n'arrive > 15 mois après le premier. | Atelier métier T0.4.
H3 | Photos DCP conservées sans limite et jamais modifiées (hors redépôt). | +5 à +8 | Il faudrait une copie de l'historique dans DLP (couche intermédiaire). | Engagement écrit de DCP.
H4 | La photo contient 15 mois de prélèvements et 6 mois d'échecs (slides 8-10, session 1). | +2 à +4 | Si moins de 11 mois de prélèvements : lecture obligatoire des mois figés de DETAILS pour toutes les tentatives. | Vérification T0.1.
H5 | KPI phase 1 disponibles ≥ 4 ans en PostgreSQL ; une seule colonne diffère. | +1 à +3 | Mapping de reprise plus lourd. | Analyse des 7 tables xx_var_stats en T5.2.
H6 | Déploiement et environnements hors périmètre. | +2 à +3 | Chiffrage v4 : 1 j de configuration multi-env + tests. | Confirmé par le demandeur.
H7 | Durée d'un run compatible avec ~19 cycles de test (voir Analyse cycles test). | +2 à +5 | Run trop long → moins d'itérations par jour. | Mesure au POC (T0.2) ; dev sur échantillon.
H8 | 21 jours ouvrés par mois ; 1 Data Engineer senior à temps plein + 1 MLOps à temps partiel. | — | Profil junior ou temps partiel → durée calendaire allongée. | Affectation confirmée avant démarrage.
R1 | Marge réduite à 3 j (v4 : 8 j) pour tenir 2,5 mois. | — | Tout imprévu > 3 j dépasse le plafond. | Leviers : documentation réduite, recette en parallèle des corrections, MLOps en avance.
R2 | Anomalies du mapping (règle 6 sur le mauvais champ, renvois des règles 9-12, formule du taux de succès, versionnement). | +1 à +2 | Reprises de développement. | Atelier métier T0.4.
R3 | Écarts phase 1 / phase 2 (nouvelle logique de comptage) difficiles à expliquer. | +1 à +3 | Recette prolongée. | Préparer l'analyse des écarts dès T7.2.
R4 | Disponibilité du métier pendant la recette. | — | Glissement calendaire. | Réserver les créneaux de recette dès le démarrage.